|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Сроки | Описание |
| 1 | Подготовка | 1 по 31 марта | Создание рабочей группы, сбор, обобщение информации, составление календаря. |
| 1 | Подготовка | 1 по 31 марта | Поиск и привлечение партнеров марафона |
| 1 | Подготовка | 1 апреля | Презентация календаря, набор участников марафона |
| 2 | Реализация | 1 по 30 апреля | Ежедневная публикация информации, посвященной каждому дню календаря |
| 2 | Реализация | 1 по 30 апреля | Подбор информации о средствах, помогающих выполнять задания (ссылки, приложения, статьи, калькуляторы, видеоиструкции) |
| 2 | Реализация | 1 по 30 апреля | Выполнение заданий марафона, сбор отчетов |
| 2 | Реализация | 1 по 30 апреля | Ежедневная публикация отчетов участников марафона в социальной сети ВКонтакте |
| 3 | Итоги | 30 апреля | Подведение итогов марафона. Выполнение количественной и качественной составляющей. Выявление победителей марафона (прошедшие все задания). |
| 3 | Итоги | 16 мая | Объявление победителей и участников. Вручение памятных призов. |
| 4 | Организационный | 1 по 31 мая | Издание сборника материалов участников марафона. |

План проведения марафона «30 полезных привычек члена профсоюза»